## Лист1
Приложение к постановлению Администрации города от 16.04.2024 № 1525 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к муниципальной программе «Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области»
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ПЕРИОД С 2023 ПО 2024 ГОДЫ
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель** | Источник финансового обеспечения, тыс.руб. | [5 empty] | Итого
|  |  | Бюджетные ассигнования бюджета города |  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета *
|  |  | Финансовое обеспечение всего: | по годам (тыс.руб.) |  | Финансовое обеспечение всего: | по годам (тыс.руб.) |  | Финансовое обеспечение всего: | по годам (тыс.руб.)
|  |  |  | 2023 | 2024 |  | 2023 | 2024 |  | 2023 | 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.Основное мероприятие «Строительство автомобильной дороги по ул. Братской (от жилого дома № 21 по ул. Братской до ул. Ангарской)»***
1.1 | Сбор исходных данных | МКУ «ДИИП» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Инженерные изыскания | МКУ «ДИИП» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инженерные – экологические изыскания | МКУ «ДИИП» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Разработка проектной документации | МКУ «ДИИП» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.Основное мероприятие «Строительство транспортной развязки ул. Промышленная – ул. Жуковского, с расширением автомобильной дороги по ул. Свирская - ул. Жуковского»***
2.1 | Сбор исходных данных | МКУ «ДИИП» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Инженерные изыскания | МКУ «ДИИП» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инженерные – экологические изыскания | МКУ «ДИИП» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Разработка проектной документации | МКУ «ДИИП» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.Основное мероприятие «Строительство автомобильной дороги от Федерального высокотехнологического центра медицинской радиологии до автотрассы Ульяновск-Димитровград»***
3.1 | Государственная экспертиза проектной документации | МКУ «ДИИП» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.Основное мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Промышленной»***
4.1 | Выполнение инженерных изысканий, в том числе техническое обследование и разработка проектной документации | МКУ «ДИИП» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Государственная экспертиза проектной документации | МКУ «ДИИП» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта | МКУ «ДИИП» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Технологическое присоединение наружного освещения | МКУ «ДИИП» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Проведение повторной государственной экспертизы проектной документации | МКУ «ДИИП» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Выполнение работ по реконструкции | МКУ «ДИИП» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Изготовление технического плана | МКУ «ДИИП» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.Основное мероприятие «Дорога к памятнику Ватутина (от ул. Гоголя до ул. Коммунальной)»***
5.1 | Выполнение инженерных изысканий, инженерно-экологических изысканий, в том числе разработка проектной документации и государственная экспертиза проектной документации | МКУ «ДИИП» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.Основное мероприятие «Реконструкция части территории линейного объекта – автомобильной дороги по ул.Западная в городе Димитровграде Ульяновской области»
6.1 | Выполнение работ по реконструкции, I очередь | МКУ «ДИИП» | 53.8438 | 53.8438 | 0 | 5330.5334 | 5330.5334 | 0 | 5384.3772 | 5384.3772 | 0
6.2 | Изготовление технического плана | МКУ «ДИИП» | 160 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 160 | 80 | 80
6.2.1. | в том числе оплата кредиторской задолженности | МКУ «ДИИП» | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80
Итого: |  |  | 213.8438 | 133.8438 | 80 | 5330.5334 | 5330.5334 | 0 | 5544.3772 | 5464.3772 | 80
7. Основное мероприятие «Строительство автомобильной дороги по ул.Мостовой от ул.Московской до пр.Автостроителей в г.Димитровграде»***
7.1 | Выполнение инженерных изысканий, в том числе разработка проектной документации и государст-венная экспертиза проектной документации | МКУ «ДИИП» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. Основное мероприятие «Строительство автомобильной дороги по ул. Арсенальной (от пр. Ленина до ул. Курчатова) в городе Димитровграде Ульяновской области»
8.1 | Выполнение инженерных изысканий, в том числе разработка проектной документации и государственная экспертиза проектной документации**** | МКУ «ДИИП» | 149.7656 | 149.7656 | 0 | 2845.5473 | 2845.5473 | 0 | 2995.313 | 2995.313 | 0
8.2 | Изготовление технического плана | МКУ «ДИИП» | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150
Итого: |  |  | 299.7656 | 149.7656 | 150 | 2845.5473 | 2845.5473 | 0 | 3145.313 | 2995.313 | 150
9. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Ульяновской области «Жилье», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Жилье»»
9.1 | Выполнение работ по строительству автомобильной дороги по ул. Арсенальной (от пр. Ленина до ул. Курчатова) в городе Димитровграде Ульяновской области | МКУ «ДИИП» | 201.3761 | 0 | 201.3761 | 134049.5557 | 0 | 134049.5557 | 134250.9318 | 0 | 134250.9318
9.2 | Проведение строительного контроля | МКУ «ДИИП» | 4.3838 | 0 | 4.3838 | 2918.1843 | 0 | 2918.1843 | 2922.5682 | 0 | 2922.5682
Итого: |  |  | 205.76 | 0 | 205.76 | 136967.74 | 0 | 136967.74 | 137173.5 | 0 | 137173.5
10.Основное мероприятие «Устройство автомобильного проезда между ул. 2-ой Пятилетки и ул. Свирская в г. Димитровграде»***
10.1 | Разработка проектной документации с проведением экспертизы сметной документации | МКУ «ДИИП» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.Основное мероприятие «Ремонт автомобильной дороги с восстановлением электроосвещения по ул.Куйбышева до ул. Шишкина»
11.1 | Выполнение работ по ремонту | МКУ «ДИИП» | 190.7285 | 190.7285 | 0 | 3623.8413 | 3623.8413 | 0 | 3814.5698 | 3814.5698 | 0
11.2 | Подготовка технического заключения об отнесении объекта к движимому имуществу | МКУ «ДИИП» | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35
Итого: |  |  | 225.7285 | 190.7285 | 35 | 3623.8413 | 3623.8413 | 0 | 3849.5698 | 3814.5698 | 35
Всего по муниципальной программе: |  |  | 945.0979 | 474.3379 | 470.76 | 148767.662 | 11799.922 | 136967.74 | 149712.76 | 12274.2599 | 137438.5
* - Средства бюджета города, источником финансового обеспечения которых являются средства областного бюджета, указываются в виде межбюджетных трансфертов, возможных к получению на реализацию мероприятий муниципальной программы. ** - По согласованию. *** - Финансирование данных мероприятий осуществлялось с 2014 по 2022 годы (приложение 1).
**** - Оплата работ, выполненных в рамках муниципального контракта, заключенного в 2022 году | [10 empty] | ».