АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА

Ульяновской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая  2013 года  						 		    № 1768

О внесении изменений в постановление

Администрации города от 25.08.2011 № 3275

На основании пункта 8 части 2 статьи 74 Устава муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области, в целях позиционирования и продвижения города Димитровграда Ульяновской области в региональном, макрорегиональном и глобальном информационном поле п о с т а н о в л я ю:

1.Внести в постановление Администрации города от 25.08.2011 №3275 «Об утверждении городской целевой Программы «Формирование и управление имиджем города Димитровграда Ульяновской области на 2012-2014 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.В приложении к постановлению:

1.1.1.Строку 1.9 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

| 1.9.Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования из бюджета города Димитровграда Ульяновской области (далее - бюджета города) – 2892,8 тыс. руб. 2012 год – 73,2 тыс. руб. 2013 год – 2746,4 тыс. руб. 2014 год – 73,2 тыс. руб. |
| --- | --- |

».

1.1.2.Строку 1.10 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

| 1.10.Основные ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Проведение подготовительных работ по созданию городского бренда города Димитровграда Ульяновской области (далее – город): - проведение социологического опроса жителей города – 150 чел.; - проведение социологического опроса жителей Ульяновской области – 150 чел.; - проведение социологического опроса жителей городов-миллионников – 100 чел.; - проведение фокус-группы – 4 группы. 2. Подготовка документов, связанных с разработкой городского бренда – 5 документов нарастающим итогом в течение срока действия программы. 3. Подготовка документов, связанных с разработкой внутренней и внешней стратегии по продвижению бренда города – 2 документа. |
| --- | --- |

».

1.1.3. Раздел 8 изложить в следующей редакции:

«

8. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы

Реализация предусмотренных Программой мероприятий обеспечит достижение следующих положительных результатов, определяющих ее социально-экономическую эффективность:

1. Проведение подготовительных работ по созданию городского бренда:

- проведение социологического опроса жителей города – 150 чел.;

-  проведение социологического опроса жителей Ульяновской области – 150 чел.;

- проведение социологического опроса жителей городов-миллионников – 100 чел.;

- проведение фокус-группы – 4 группы.

2. Подготовка  документов, связанных с разработкой городского бренда – 5 документов нарастающим итогом в течение срока действия программы.

3. Подготовка документов, связанных с разработкой внутренней и внешней стратегии по продвижению бренда города – 2 документа.

».

1.2. Приложение №1 к городской целевой программе «Формирование и управление имиджем города Димитровграда Ульяновской области на 2012-2014 годы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к городской целевой программе

«Формирование и управление имиджем города

Димитровграда Ульяновской области» на 2012-2014 годы»

Система программных мероприятий

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Планируемый объем финансирования из бюджета МО «город Димитровград» (тыс. руб.) | Код бюджетной классификации | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2012 | 2013 | 2014 | КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | КВСР |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Создание мультифакторного городского бренда |
| 1.1. | Обеспечение проведения подготовительных работ по созданию городского бренда отобранной по конкурсу организацией, в том числе: | Управление по делам культуры и искусства Администрации города | 240 | - | 240 | – | 0804 | 7950580 | 024 | 226 | 449 | 2 квартал 2013 г. |
| - | проведение социологического опроса (150 жителей города) | Управление по делам культуры и искусства Администрации города | 50 | - | 50 | – | 0804 | 7950580 | 024 | 226 | 449 | 2 квартал 2013 г. |
| - | проведение социологического опроса (150 жителей города Ульяновска и Ульяновской области) | Управление по делам куль-туры и искусства Администрации города | 50 | - | 50 | – | 0804 | 7950580 | 024 | 226 | 449 | 2 квартал 2013 г. |
| - | проведение социологического опроса (100 жителей городов-миллионников) | Управление по делам культуры и искусства | 60 | - | 60 | – | 0804 | 7950580 | 024 | 226 | 449 | 2 квартал 2013 г. |
| - | проведение 4 фокус-групп (молодежь 18-30 лет, пенсионеры 55-70 лет, работники ОАО «ГНЦ НИИАР», ОАО «ДААЗ») | Управление по делам культуры и искусства Администрации города | 80 | - | 80 | – | 0804 | 7950580 | 024 | 226 | 449 | 2 квартал 2013 г. |
| 1.2. | Разработка брендбука и гайдлайна | Управление по делам культуры и искусства Администрации города | 1660 | – | 1660 | – | 0804 | 7950580 | 024 | 226 | 449 | 3 квартал 2013 г. |
| 2. Формирование внутренней и внешней стратегии по продвижению бренда |
| 2.1. | Разработка внутренней и внешней стратегии по продвижению бренда города | Управление по делам куль-туры и искусства Администрации города | 700 | – | 700 | – | 0804 | 7950580 | 024 | 226 | 449 | 4 квартал 2013 г. |
| 3. Формирование и управление событийным пространством города |
| 3.1. | Разработка календаря событий (цветная печать брошюр и буклетов) | МКУ «ДИИП» | 73,2 219,6 | 73,2 - | - 146,4 | - 73,2 | 0401 0401 | 7950580 7950580 | 244 244 | 226 226 | 448 452 | 4 квартал 2012 г. 4 квартал 2013 г. 4 квартал 2014 г. |
|  | Итого |  | 2892,8 | 73,2 | 2746,4 | 73,2 |  |  |  |  |  |  |

».

1.3. Приложение №2 к городской целевой программе «Формирование и управление имиджем города Димитровграда Ульяновской области на 2012-2014 годы» изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к городской целевой программе

«Формирование и управление

имиджем города Димитровграда

Ульяновской области на 2012-2014 годы»

Обоснование

потребностей в бюджетных ресурсах для достижения целей и

результатов Программы

На 2012 год

| № п/п | Наименование | Цена ед., тыс. руб. | Кол-во, ед. | Необходимый объем денежных средств, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Разработка календаря событий (цветная печать брошюр и буклетов) | 0,0872 | 840 | 73,2 |
|  | Итого |  |  | 73,2 |

На 2013 год

| № п/п | Наименование | Цена ед., тыс. руб. | Кол-во, ед. | Необходимый объем денежных средств, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Проведение подготовительных работ по созданию городского бренда отобранной по конкурсу организацией (включает проведение социологических опросов и фокус-групп), в т.ч. | - | - | 240 |
| - | проведение социологического опроса (150 жителей города) | 50 | 1 | 50 |
| - | проведение социологического опроса (150 жителей города Ульяновска и Ульяновской области) | 50 | 1 | 50 |
| - | проведение социологического опроса (100 жителей городов-миллионников) | 60 | 1 | 60 |
|  | проведение 4 фокус-групп (молодежь 18-30 лет, пенсионеры 55-70 лет, работники ОАО «ГНЦ НИИАР», ОАО «ДААЗ») в 2012 году | 20 | 4 | 80 |
| 1.2. | Разработка брендбука и гайдлайна (плата за 6 месяцев работы) | - | - | 1660 |
|  | арт-директора | 600 | 1 | 600 |
|  | дизайнера | 360 | 1 | 360 |
|  | верстальщика | 300 | 1 | 300 |
|  | редактора | 300 | 1 | 300 |
|  | Создание интернет-сайта, направленного на продвижение бренда города | 100 | 1 | 100 |
| 2.2. | Разработка внутренней и внешней стратегии по продвижению бренда города | 700 | 1 | 700 |
| 3.1. | Разработка календаря событий (цветная печать брошюр и буклетов) | 0,0872 | 1676 | 146,4 |
|  | Итого |  |  | 2746,4 |

На 2014 год

| № п/п | Наименование | Цена ед., тыс. руб. | Кол-во, ед. | Необходимый объем денежных средств, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Разработка календаря событий (цветная печать брошюр и буклетов) | 0,0872 | 840 | 73,2 |
|  | Итого |  |  | 73,2 |

».

2.Установить, что настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города					     А.Н.Комаров