АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА

Ульяновской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 июля  2013 года  		 						№ 2090

О внесении изменений в постановление

Администрации города от 31.08.2012 №3107

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями действующего законодательства п о с т а н о в л я ю:

1.Внести в постановление Администрации города от 31.08.2012 №3107 «Об утверждении Городской целевой программы «Развитие системы дорожного хозяйства в городе Димитровграде Ульяновской области на 2013-2015 годы» (далее-постановление) следующие изменения:

1.1.Приложение к постановлению изложить в следующей редакции:

«

Приложение

к постановлению Администрации города

от 31.08.2012 № 3107

Городская целевая программа

«Развитие системы дорожного

хозяйства в городе Димитровграде

Ульяновской области на 2013-2015 годы»

Димитровград 2012 г.

1. Паспорт городской целевой программы

«Развитие системы дорожного хозяйства в городе Димитровграде

Ульяновской области на 2013-2015 годы»

| 1. Наименование Программы | Городская целевая программа «Развитие системы дорожного хозяйства в городе Димитровграде Ульяновской области на 2013-2015 годы» ( далее –Программа) |
| --- | --- |
| 2. Основание для разработки | Пункт 5 части 1 статьи 6 и пункт 2 части 3 статьи 42 Устава муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области |
| 3. Заказчик | Администрация города Димитровграда Ульяновской области ( далее - Администрация города) |
| 4. Разработчик | Муниципальное казённое учреждение «Городские дороги» |
| 5. Цели | Обеспечение сохранности и долговечности автомобильных дорог и дорожного обустройства, бесперебойного функционирования улично-дорожной сети города Димитровграда Ульяновской области (далее – город) |
| 6. Руководитель | Глава Администрации города |
| 7. Исполнители | Муниципальное казённое учреждение «Городские дороги» |
| 8. Сроки и этапы реализации | Реализация Программы предусматривается в 3 этапа: 1 этап – 2013 г., 2 этап – 2014г., 3 этап – 2015 г. |
| 9. Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования – 350 197,53578 тыс. руб., в т.ч. Годы Бюджет города (ГБ), тыс. руб. 2013 г. 28 000,19148 2014 г. 50 500,0 2015 г. 224 263,256 Итого: 302 763,44748 Годы Бюджет области (ОБ), тыс. руб. 2013 г. 47 434,0883 Итого: 47 434,0883 |
| 10. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Снижение доли автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, технических средств организации дорожного движения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 10 %; Реализация Программы обеспечит выполнение: - капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения - Мулловское шоссе города Димитровграда Ульяновской области 27210 кв.м; - ремонт участков автомобильных дорог общего пользования, в том числе: а) устранение аварийных выбоин в весенний паводок с применением холодного асфальтобетона общим объемом 1900 кв.м; б) ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог с применением горячей асфальтобетонной смеси объемом 4715 кв.м; в) ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения общим объемом 154506,0 кв.м. - ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров вдоль магистральных автомобильных дорог 25151,2 кв.м; - ремонт внутриквартальных дорог и внутриквартальных тротуаров 32492,8 кв.м и 4825,35 кв.м; - замена пешеходных светофорных объектов 5 ед.; - замена транспортных светофорных объектов 5 ед.; - установка дорожных знаков 603 зн.; - установка пешеходных ограждений 3600 п.м; - замена пешеходных ограждений на путепроводе по ул.Гоголя 690 п.м; - установка барьерных ограждений по ул. Куйбышева (от поста ДПС до «Кирпичного завода») 2905 п.м; - нанесение дорожно-разметочной линии объемом 34727,71 кв.м; - разработка проектов, рабочей документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, дорожного обустройства, и технических средств организации дорожного движения 4 ед.; - укрепление обочин автодорог щебнем 4490,0 кв.м; - технический надзор на объектах ремонта автомобильных дорог 28 ед. |

2. Анализ и оценка проблемы, обоснование необходимости

ее решения программным методом

Сеть автомобильных дорог - важнейший элемент экономики города. Ее эффективное функционирование и устойчивое развитие являются необходимым условием перехода к экономическому росту, повышению уровня и улучшения условий жизни жителей города.

Дорожно-уличная сеть города на сегодняшний день не соответствует экономическим потребностям населения города. В связи с хроническим недофинансированием работ капитального характера увеличивается наличие дефектов дорожного полотна, недопустимых по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Ежегодно темпы развития автомобильных дорог отстают от возрастающих темпов роста автомобилизации, которая должна служить определяющим фактором для перспектив развития автомобильных дорог. В течении последних десяти лет количество автомобилей в городе увеличилось с 50 до 200 единиц на 1000 жителей, в 2012 году оно составило 350-400 единиц на 1000 жителей. Кроме всего перечисленного с вводом в эксплуатацию нового моста через реку Волгу привело к росту интенсивности движения большегрузного транзитного автомобильного транспорта, что многократно увеличило нагрузку на автомобильные дороги города ввиду отсутствия объездной дороги. На сегодняшний день город вынужден за свои средства восстанавливать ущерб, наносимый покрытиям дорог, служащих для пропуска транзитного грузопотока.

Сохранение существующей дорожной инфраструктуры возможно при достаточном финансировании дорожного хозяйства.

Недостаточный уровень развития автомобильных дорог общего пользования является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально - экономического развития города.

Список использованных терминов:

ВСН – ведомственные строительные нормы;

ГОСТ – государственный стандарт;

СНиП – строительные нормы и правила;

ПК –  нумерованная точка на трассе, служащая для определения положения вдоль линии.

3. Цели и задачи программы

Цель Программы – обеспечения сохранности и долговечности автомобильных дорог и дорожного обустройства, бесперебойного функционирования улично-дорожной сети города.

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

- Приведение магистральных автомобильных дорог, внутриквартальных дорог общего пользования в состояние, отвечающее требованиям ГОСТа.

- Обеспечение безопасности дорожного движения.

- Соблюдение интересов пользователей дорог.

- Увеличение пропускной способности на 32 магистралях города.

- Содействие обеспечению транспортной доступности, гарантирующей экономическую целостность и социальную стабильность города.

- Оптимизация процесса управления дорожным движением в условиях высокой плотности транспортных средств.

- Внедрение современного оборудования для переоснащения светофорных объектов на базе установки светодиодных светофоров с оборудованием на особо опасных участках дорог.

- Система программных мероприятий.

  - Капитальный ремонт автомобильной дороги общего

пользования местного значения - Мулловское шоссе города                       Димитровграда Ульяновской области, согласно рабочему проекту                                ОАО «Автодормостпроект» г.Ульяновск, 2011 год.

Программное мероприятие «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения - Мулловское шоссе города Димитровграда Ульяновской области» предусматривает ремонт автомобильной дороги по всей протяженности от ПК 0+00 до ПК 27+76.

Основной задачей программного мероприятия является повышение транспортного-эксплуатационного состояния Мулловского шоссе города Димитровграда Ульяновской области, используемого для пропуска транзитного грузопотока, ввиду отсутствия объездной дороги, а также обеспечения долговечности и прочности указанной дороги.

Таблица 1

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения -  Мулловское шоссе города Димитровграда Ульяновской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Всего | Расходы по периодам | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.кв.м | тыс. руб. | 2013 | 2014 | 2015 | Городской бюджет тыс. руб. |
|  |  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения - Мулловское шоссе | 27,210 | 114 723,0 | - | - | 114 723,0 (27,210) | 114 723,0 |
|  | КБК ГБ | 448 0409 7950590 411 225 |
|  | ИТОГО: | 27,210 | 114 723,0 | - | - | 114 723,0 | 114 723,0 |

  - Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования

Одной из важнейших задач обеспечения долговечности и надежности, автомобильных дорог является содержание, ремонт и правильная эксплуатация автомобильных дорог общего пользования.

В программный период необходимо осуществлять комплекс мер по обеспечению функционирования устойчивой и эффективной системы содержания дорог, способной обеспечить уход и сохранность дорог.

Программой предусматриваются работы по приведению в нормативное состояние участков улично-дорожной сети города.

За период с 2013 по 2015 года на выполнение ремонта участков автомобильных дорог общего пользования Программой предусмотрено средств городского бюджета 130 468,0343 тыс. руб. Планируется ремонт участков дорог в вышеуказанный период 161 121,0 кв.м.  Детально программные мероприятия представлены в таблице.

Таблица 2

Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования

| № п/п | Наименование мероприятия | Всего | Расходы по периодам | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кв.м | тыс. руб. | 2013 | 2014 | 2015 | Городской Бюджет, тыс.руб. | Областной Бюджет, тыс. руб. |
|  |  |  |  | средства городского бюджета | средства областного бюджета | средства городского бюджета | средства городского бюджета |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Устранение аварийных выбоин в весенний паводок с применением холодного асфальтобетона | 1900,0 | 1 308,0092 | 656,0092 (1000 кв.м) | - | - | 652,0 (900 кв.м) | 1 308,0092 | - |
|  | КБК ГБ | 448 0409 7950590 244 225 |
| 2 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог с применением горячей асфальтобетонной смеси | 4 715,0 | 2 872,17664 | 980,17664 (1715 кв.м) | - | - | 1 892,0 (3000 кв.м) | 2 872,17664 | - |
|  | КБК ГБ | 448 0409 7950590 244 225 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения | 154 506,0 | 126 287,84846 | 22 687,22923 (27929,3 кв.м) | 42 133,42569 (51868,7 кв.м) | 25 610,19354 (34708,0 кв.м) | 35 857,0 (40000 кв.м) | 84 154,42277 | 42 133,42569 |
|  | КБК ГБ | 448 0409 7950590 244 225 |
|  | КБК ОБ | 448 0409 5227500 244 225 |
|  | ИТОГО: | 161 121,0 | 130 468,0343 | 24 323,41507 | 42 133,42569 | 25 610,19354 | 38 401,0 | 88 334,60861 | 133,42569 |

4.3. Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров

вдоль магистральных автомобильных дорог

Программный проект предусматривает выборочный ремонт 20-и тротуаров вдоль городских магистралей общей площадью 25151,2 кв.м на общую сумму 19 278,13376 тыс. руб. Более детально программные мероприятия представлены в таблице.

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта | Общая протяженность, п.м | Ширина тротуара, п.м | Площадь тротуара, кв.м | Подлежит ремонту, кв.м | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Городской бюджет, тыс.руб. | Областной бюджет, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2013 год |
| 1 | ул. Свирская | 2618,0 | 2,0 | 5236,0 | 775,0 | 102,32901 | 190,03959 |
| 2 | пр. Автостроителей | 3924,0 | 3,17 | 12439,08 | 1200,0 | 158,42597 | 294,21967 |
| 3 | ул. Осипенко | 791,2 | 2,4 | 1906,79 | 569,0 | 75,11727 | 139,50349 |
| 4 | ул. Куйбышева | 11112,0 | 2,0 | 22224,0 | 1000,0 | 132,00347 | 245,14931 |
| Всего: |  |  |  | 3544,0 | 467,87572 | 868,91206 |
| 2014 год |  |
| 5 | Пр. Димитрова | 3920,0 | 2,0 | 7840,0 | 1081,0 | 1690,32286 | - |
| 6 | Ул. Западная | 2912,0 | 2,0 | 5824,0 | 3098,0 | 2005,61886 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | Ул. Куйбышева | 11112,0 | 2,0 | 22224,0 | 5664,0 | 5845,34358 | - |
| 8 | Ул. Ленина | 5116,0 | 2,2 | 11255,0 | 4359,0 | 3493,95994 | - |
| 9 | Ул. 50 лет Октября | 1213,0 | 1,9 | 2285,0 | 2285,0 | 2076,79882 | - |
| 10 | Ул. Мелекесская | 351,5 | 2,54 | 893,0 | 893,0 | 1134,77178 | - |
| 11 | Ул. Ульяновская | 276,0 | 2,36 | 651,0 | 651,0 | 207,53014 | - |
| Всего: |  |  |  | 18031,0 | 16454,34598 | - |
| 2015 год |
| 12 | Площадь Советов | 872,00 | 2,00 | 1744,00 | 348,8 | 145,0 | - |
| 13 | ул. Прониной | 1150,00 | 2,00 | 2300,00 | 460,0 | 191,0 | - |
| 14 | ул. Победы | 900,00 | 1,60 | 1440,00 | 288,0 | 120,0 | - |
| 15 | пер. Речной | 930,00 | 2,00 | 1860,00 | 372,0 | 155,0 | - |
| 16 | ул. Т. Потаповой | 1750,00 | 2,50 | 4375,00 | 875,0 | 364,0 | - |
| 17 | ул. М. Тореза | 1060,00 | 1,50 | 1590,00 | 318,0 | 132,0 | - |
| 18 | ул. Черемшанская | 950,00 | 2,00 | 1900,00 | 380,0 | 158,0 | - |
| 19 | ул. Циолковского | 662,00 | 1,00 | 662,00 | 132,4 | 55,0 | - |
| 20 | ул. Юнг Северного флота | 2010,00 | 1,00 | 2010,00 | 402,0 | 167,0 | - |
| Всего: |  |  |  | 3576,2 | 1 487,0 | - |
| ИТОГО: |  |  |  | 25 151,2 | 18 409,2217 | 868,91206 |
| КБК ГБ | 448 0409 7950590 244 225 |
| КБК ОБ | 448 0409 5227500 244 225 |

4.4. Ремонт внутриквартальных  дорог и внутриквартальных

тротуаров.

Долгое время в связи с хроническим недофинансированием работ не уделялось должного внимания ремонту внутриквартальных дорог и внутриквартальных тротуаров.

Программным мероприятием планируется ремонт внутриквартальных дорог и внутриквартальных тротуаров. При реализации запланированных мероприятий будет отремонтировано 32492,80 кв.м внутриквартальных дорог и 4825,35 кв.м внутриквартальных тротуаров на общую сумму 38 441,0 тыс. руб.

Детально программные мероприятия представлены в таблице.

Таблица 4

Расчет затрат на ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров

| Наименование микрорайона | Фактическое покрытие, кв.м | Подлежит ремонту, кв.м | Общая стоимость, тыс.руб. | Всего, тыс. руб. | Расходы по периодам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дорог | Тротуаров | Дорог (10%) | Тротуаров (5%) | Дорог | Тротуаров |  | 2013 | 2014 | 2015 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Городской бюджет | Городской бюджет | Городской бюджет (100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Первомайский район |
| МКР № 1 | 28336 | 11178 | 2833,60 | 558,90 | 1374,0 | 1125,0 | 2499,0 | - | - | 2 499,0 |
| МКР № 2 | 21079 | 10869 | 2107,90 | 543,45 | 1066,0 | 872,0 | 1938,0 | - | - | 1 938,0 |
| МКР № 3 | 30050 | 23080 | 3005,00 | 1154,00 | 1651,0 | 1350,0 | 3001,0 | - | - | 3 001,0 |
| МКР № 4 | 18192 | 5176 | 1819,20 | 258,80 | 848,0 | 693,0 | 1541,0 | - | - | 1 541,0 |
| Р-н Осиновой рощи | 8902 | 3156 | 890,20 | 157,80 | 914,0 | 748,0 | 1662,0 | - | - | 1 662,0 |
| Площадка ВСО | 10908 | 2945 | 1090,80 | 147,25 | 963,0 | 787,0 | 1750,0 | - | - | 1 750,0 |
| Р-н РТП | 8581 | 1619 | 858,10 | 80,95 | 637,0 | 521,0 | 1158,0 | - | - | 1 158,0 |
| Всего | 126048 | 58023 | 12604,8 | 2901,15 | 7453,0 | 6096,0 | 13549,0 | - | - | 13 549,0 |
| Центральный район |
| МКР № 7-8 | 15838 | 4628 | 1583,80 | 231,40 | 740,0 | 606,0 | 1346,0 | - | - | 1 346,0 |
| Р-н рынка | 8009 | 1287 | 800,90 | 64,35 | 556,0 | 454,0 | 1010,0 | - | - | 1 010,0 |
| Старая часть города | 110 | 562 | 11,00 | 28,10 | 556,0 | 454,0 | 1010,0 | - | - | 1 010,0 |
| МКР № 10 | 15927 | 6014 | 1592,70 | 300,70 | 768,0 | 628,0 | 1396,0 | - | - | 1 396,0 |
| МКР № 16 | 8058 | 2086 | 805,80 | 104,30 | 695,0 | 569,0 | 1264,0 | - | - | 1 264,0 |
| Квартал № 6 | 6654 | 1298 | 665,40 | 64,90 | 501,0 | 410,0 | 911,0 | - | - | 911,0 |
| Квартал № 130 | 3835 | 467 | 383,50 | 23,35 | 240,0 | 197,0 | 437,0 | - | - | 437,0 |
| Квартал № 140 | 11230 | 2589 | 1123,00 | 129,45 | 914,0 | 748,0 | 1662,0 | - | - | 1 662,0 |
| Р-н Льнокомбината | 8521 | 1634 | 852,10 | 81,70 | 637,0 | 522,0 | 1159,0 | - | - | 1 159,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Пос. Дачный | 2975 | 999 | 297,50 | 49,95 | 296,0 | 243,0 | 539,0 | - | - | 539,0 |
| Всего | 81157 | 21564 | 8115,70 | 1078,20 | 5903,0 | 4 831,0 | 10734,0 | - | - | 10 734,0 |
| Западный район |
| МКР № 2/3 | 13603 | 3247 | 1360,30 | 162,35 | 1126,0 | 922,0 | 2048,0 | - | - | 2 048,0 |
| МКР № 4 | 1851 | 2722 | 185,10 | 136,10 | 546,0 | 446,0 | 992,0 | - | - | 992,0 |
| МКР № 5 | 21084 | 619 | 2108,40 | 30,95 | 986,0 | 807,0 | 1793,0 | - | - | 1 793,0 |
| МКР № 6 | 348 | 245 | 34,80 | 12,25 | 567,0 | 464,0 | 1031,0 | - | - | 1 031,0 |
| МКР № 7 | 16341 | 1605 | 1634,10 | 80,25 | 958,0 | 783,0 | 1741,0 | - | - | 1 741,0 |
| МКР № 8 | 18852 | 1942 | 1885,20 | 97,10 | 1121,0 | 917,0 | 2038,0 | - | - | 2 038,0 |
| МКР № 9 | 6911 | 1526 | 691,10 | 76,30 | 551,0 | 450,0 | 1001,0 | - | - | 1 001,0 |
| МКР № 10 | 10150 | 3525 | 1015,00 | 176,25 | 484,0 | 396,0 | 880,0 | - | - | 880,0 |
| МКР № 11, 11а | 25606 | 1489 | 2560,60 | 74,45 | 1324,0 | 1084,0 | 2408,0 | - | - | 2 408,0 |
| Квартал № 5 | 2977 |  | 297,70 |  | 124,0 | 102,0 | 226,0 | - | - | 226,0 |
| Всего | 117723 | 16920 | 11772,30 | 846,00 | 7787,0 | 6371,0 | 14 158,0 | - | - | 14 158,0 |
| ИТОГО | 324928 | 96507 | 32492,80 | 4825,35 | 21143,0 | 17298,0 | 38 441,0 | - | - | 38 441,0 |
| КБК ГБ | 448 0409 7950590 244 225 |

4.5. Ремонт и модернизация технических средств

регулирования дорожного движения и дорожного обустройства.

Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что большое количество авто-происшествий  происходит в местах, где состояние технических средств регулирования дорожного хозяйства не отвечает требованиям обеспечения безопасности дорожного движения по причине полного износа технических средств регулирования движения и крайне низкой надежности старых ламповых светофоров. Светофорные объекты часто выходят из строя, что повышает вероятность дорожно-транспортных происшествий, снижается пропускная способность улично-дорожной сети, ухудшается экологическая обстановка из-за заторов, пробок при движении грузопотока.

В настоящее время в городе 29 светофорных объектов, из которых только 5 светофорных объектов соответствуют требованиям ГОСТа.

В период с 2013 по 2015 года планируется замена 5 пешеходных и 5 транспортных светодиодных светофорных объектов, соответствующих требованиям ГОСТа.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, соблюдения правил дорожного движения, оптимизации процесса управления дорожным движением программным мероприятием предусматривается установка новых 603 дорожных знаков.

Основные показатели по программному мероприятию представлены в таблице №5.

Таблица 5

Ремонт и модернизация технических средств

регулирования дорожного движения и дорожного обустройства

| № п/п | Перечень мероприятий. Наименование объекта | Всего |  | Расходы по периодам, тыс.руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | тыс. руб. | 2013 | 2014 | 2015 | Городской бюджет | Областной бюджет |
|  |  |  |  | средства городского бюджета | средства областного бюджета | средства городского бюджета | средства городского бюджета |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Замена пешеходных светофорных объектов | 5 об. | 2 377,0 | - | - | - | 2 377,0 (5об.) | 2 377,0 | - |
|  | КБК ГБ |  | 448 0409 7950590 244 225 |
| 2 | Замена транспортных светофорных объектов | 5 об. | 1 038,0 | - | - | - | 1 038,0 (5об.) | 1 038,0 | - |
|  | КБК ГБ |  | 448 0409 7950590 244 225 |
| 3 | Установка пешеходных ограждений | 3600 п.м | 6 582,67648 | - | - | 2846,55648 (1600п.м.) | 3 736,12 (2000п.м.) | 6 582,67648 | - |
|  | КБК ГБ |  | 448 0409 7950590 411 310 |
| 4 | Установка дорожных знаков | 603 зн. | 4 345,25766 | 982,99658 (141зн.) | 1 825,56508 (262 зн.) | - | 1 536,696 (200 зн.) | 2 519,69258 | 1 825,56508 |
|  | КБК ГБ |  | 448 0409 7950590 411 310 |
|  | КБК ОБ | 448 0409 5227500 411 310 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | Замена пешеходных ограждений на путепроводе по ул. Гоголя и подходах к нему | 690 п.м | 1 878,0 | - | - |  | 1 878,0 | 1 878,0 | - |
|  | КБК ГБ |  | 448 0409 7950590 244 225 |
| 6 | Установка барьерных ограждений по ул. Куйбышева (от поста ДПС до «Кирпичного завода») | 2905 п.м | 16 198,0 | - | - | - | 16 198,0 | 16 198,0 | - |
|  | КБК ГБ |  | 448 0409 7950590 411 310 |
| 7 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 34 727,71 кв.м | 6 668,20886 | 1 111,8691 (6086,85 кв.м) | 2 064,89976 (11304,15 кв.м) | - | 3491,44 (17336,71 кв.м) | 4 603,3091 | 2 064,89976 |
|  | КБК ГБ |  | 448 0409 7950590 244 225 |
|  | КБК ОБ | 448 0409 5227500 244 225 |
| 8 | Укрепление обочин автомобильных дорог щебнем | 4490,0 кв.м | 832,74724 | 291,46153 (1571,5 кв.м) | 541,28571 (2918,5 кв.м) | - | - | 291,46153 | 541,28571 |
|  | КБК ГБ |  | 448 0409 7950590 244 225 |
|  | КБК ОБ |  | 448 0409 5227500 244 225 |
|  | ИТОГО: |  | 39 919,89024 | 2 386,32721 | 4 431,75055 | 2 846,55648 | 30 255,256 | 35 488,13969 | 4 431,75055 |

4.6. Проектно-изыскательские мероприятия

С целью выполнения работ по  ремонту автомобильных дорог общего пользования в соответствии с СНиП, ГОСТ и ВСН, модернизации технических средств организации дорожного движения, в соответствии с утвержденными нормативами проектно-изыскательских мероприятий предусмотрено выполнение проектных работ по разработке рабочей документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, дорожного обустройства и технических средств организации дорожного движения. Детально программные мероприятия представлены в таблице № 6.

Таблица 6

Проектно-изыскательские мероприятия

| № п/п | Наименование проектных мероприятий. | Всего | Расходы по периодам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | тыс. руб. | 2013 | 2014 | 2015 |
|  |  |  |  | Городской бюджет тыс. руб. | Городской бюджет тыс. руб. | Городской бюджет тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Разработка проектов, рабочей документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, дорожного обустройства, и технических средств организации дорожного движения | 4 | 5 956,0 | - | 5 000,0 (3 ед.) | 956,0 (1 ед.) |
|  | КБК ГБ | 448 0409 7950590 411 226 |
|  | ИТОГО: | 4 | 5 956,0 | - | 5 000,0 | 956,0 |

4.7. Технический надзор

С целью качественного выполнения работ по  ремонту автомобильных дорог в соответствии с СНиП, ГОСТ и ВСН, предусмотрено выполнение технического надзора на объектах ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения города. Детально программные мероприятия представлены в таблице № 7.

Таблица 7

Технический надзор

| № п/п | Наименование проектных мероприятий. | Всего | Расходы по периодам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | тыс. руб. | 2013 | 2014 | 2015 |
|  |  |  |  | Городской бюджет тыс. руб. | Городской бюджет тыс. руб. | Городской бюджет тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Технический надзор на объектах ремонта автомобильных дорог | 28 | 1411,47748 | 822,57348 (14 ед.) | 588,904 (14 ед.) | - |
|  | КБК ГБ | 448 0409 7950590 244 226 |
|  | ИТОГО: | 28 | 1411,47748 | 822,57348 | 588,904 | - |

- Ресурсное обеспечение программы.

Ресурсное обеспечение представлено в таблице №8.

Таблица 8.

| № п/п | Расходы по программным мероприятиям | Общий объем финансирования тыс. руб. | Расходы по периодам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
|  |  |  | Средства городского бюджета | Средства областного бюджета | Средства городского бюджета | Средства городского бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения - Мулловское шоссе города Димитровграда Ульяновской области | 114 723,0 | - | - | - | 114 723,0 |
| 2 | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования, в том числе: - устранение аварийных выбоин в весенний паводок с применением холодного асфальтобетона; - ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог с применением горячей асфальтобетонной смеси; - ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения | 130 468,0343 | 24 323,41507 | 42 133,42569 | 25 610,19354 | 38 401,0 |
| 3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров вдоль магистральных автомобильных дорог | 19 278,13376 | 467,87572 | 868,91206 | 16 454,34598 | 1 487,0 |
| 4 | Ремонт внутриквартальных дорог и внутриквартальных тротуаров | 38 441,0 | - | - | - | 38 441,0 |
| 5 | Ремонт и модернизация технических средств регулирования дорожного движения и дорожного обустройства | 39 919,89024 | 2 386,32721 | 4 431,75055 | 2 846,55648 | 30 255,256 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | Разработка проектов, рабочей документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, дорожного обустройства, и технических средств организации дорожного движения | 5 956,0 | - | - | 5 000,0 | 956,0 |
| 7 | Технический надзор на объектах ремонта автомобильных дорог | 1 411,47748 | 822,57348 |  | 588,904 | - |
|  | Всего по программе: | 350 197,53578 | 28 000,19148 | 47 434,0883 | 50 500,0 | 224 263,256 |

Потребность в бюджетных средствах обоснована сметными расчетами, выполненными Муниципальным казенным учреждением «Городские дороги».

- Управление программой и контроль её реализации.

Руководитель Программы несет ответственность за реализацию Программы в целом, внесение в нее изменений и дополнений, предоставление в управление экономики Администрации города отчетов, предусмотренных постановлением Администрации города от 24.03.2009 № 798 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке городских целевых программ, их формировании и реализации  и порядка проведения и определения критериев оценки эффективности реализации городских целевых программ в городе Димитровграде» (далее - постановление Администрации города от 24.03.2009 № 798).

Заказчик Программы несет ответственность  за эффективность и результативность Программы.

Исполнители Программы несут ответственность за осуществление в установленные сроки соответствующих мероприятий, предусмотренных Программой, целевое и эффективное использование выделенных на программные мероприятия бюджетных средств, своевременное их освоение, проведение оценки эффективности реализации Программы, формирование отчетов, предусмотренных постановлением Администрации города от 24.03.2009 № 798.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с Порядком проведения и определения критериев оценки эффективности реализации программ, утвержденных постановлением Администрации города от 24.03.2009 № 798.

7. Система индикаторов эффективности реализации программы

Таблица 9

Индикаторы реализации Программы.

| № п/п | Целевые индикаторы и показатели | Ед.изм. | 2012 (базовый период) | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения - Мулловское шоссе города Димитровграда Ульяновской области | тыс. кв.м | - | - | - | 27,210 |
| 2 | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования | тыс. кв.м | 160,3 | 82,513 | 34,708 | 43,9 |
| 3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров вдоль магистральных автомобильных дорог | тыс. кв.м | - | 3,544 | 18,031 | 3,576 |
| 4 | Ремонт внутриквартальных дорог и внутриквартальных тротуаров | тыс. кв.м | 12,035 | - |  | 37,318 |
| 5 | Замена пешеходных светофорных объектов | ед. | - | - | - | 5 |
| 6 | Замена транспортных светофорных объектов | ед. | - | - | - | 5 |
| 7 | Установка пешеходных ограждений | п.м | 440 | - | 1600 | 2000 |
| 8 | Установка дорожных знаков | ед. | 2565 | 403 | - | 200 |
| 9 | Замена пешеходных ограждений на путепроводе по ул. Гоголя и подходах к нему | п.м | - | - | - | 690 |
| 10 | Установка барьерных ограждений по ул. Куйбышева (от поста ДПС до «Кирпичного завода») | п.м | - | - | - | 2905 |
| 11 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | тыс. кв.м | 17,4 | 17,391 | - | 17,337 |
| 12 | Укрепление обочин автомобильных дорог щебнем | тыс. кв.м | - | 4,490 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | Разработка проектов, рабочей документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, дорожного обустройства, и технических средств организации дорожного движения | ед. | - | - | 3 | 1 |
| 14 | Технический надзор на объектах ремонта автомобильных дорог | ед. | - | 14 | 14 | - |

Источник данных для расчета индикаторов – данные Муниципального казенного учреждения «Городские дороги».

8. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации программы

Реализация основных программных мероприятий обеспечит:

- капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения - Мулловское шоссе города Димитровграда Ульяновской области 27210 кв.м;

- ремонт участков автомобильных дорог общего пользования, в том числе:

а) устранение аварийных выбоин в весенний паводок с применением холодного асфальта общим объемом 1900 кв.м;

б) ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог с применением горячей асфальтобетонной смеси объемом 4715 кв.м;

в) ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения общим объемом 154506,0 кв.м.

- ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров вдоль магистральных автомобильных дорог 25151,2 кв.м;

- ремонт внутриквартальных дорог и внутриквартальных тротуаров 32492,8 кв.м и 4825,35 кв.м;

- замена пешеходных светофорных объектов 5 ед.;

- замена транспортных светофорных объектов 5 ед.;

- установка дорожных знаков 603 зн.;

- установка пешеходных ограждений 3600 п.м;

- замена пешеходных ограждений на путепроводе по ул.Гоголя 690 п.м;

- установка барьерных ограждений по ул. Куйбышева (от поста ДПС до «Кирпичного завода») 2905 п.м.;

- нанесение дорожно-разметочной линии объемом 34727,71 кв.м;

- разработка проектов, рабочей документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, дорожного обустройства, и технических средств организации дорожного движения 4 ед.;

- укрепление обочин автодорог щебнем 4490,0 кв.м;

- технический надзор на объектах ремонта автомобильных дорог 28 ед.».

2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.05.2013.

3.Установить, что настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Выжимова С.А.

Исполняющий обязанности

Главы Администрации города 			                      А.В.Барышев